## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data a analyzovat | přepsané rozhovory a okódované; provedená kvalitativní obsahová analýza | x
aktivita | interpretovat dat | provedená interpretace dat ve spojitosti s cílem práce | x
aktivita | napsat článek |  | x
aktivita | domluvit v jakém časopise a kdy bude článek publikovaný |  | x
aktivita |  |  | x
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | domluvit schůzky osobně nebo online s reprezentanty jezídské menšiny | minimálně 3 osoby - plánovano na srpen nebo září | x
aktivita | realizovat rozhovory (osobně nebo online) | během srpen a září | x
aktivita | navštívit některé ze spolků základané Jezídy v Německu | plánovano během září | x
aktivita | zúčástnit se nějaké kulturní akce požádané Jezídy | např. uctění památky padlých obětí během sindžárského masakru 3.8.2014 | x
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | rozhovory | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | reprezentanty jezídské komunity z Německa a z ČR | x
aktivita | určit místa sběru dat | Německo | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | rozhovory alespoň 3 | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | diktafon; notebook | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část | AÇIKYILDIZ, Birgül, The Yezidis, 2014, 283 s., ISBN: 978-1-78453-216-1 ČERNÝ, Karel, Jezídové -komunita na útěku, 1.vyd. 2016, 229 s., ISBN: 978-80-7422-589-5; 978-80-87956-57-1 GEBELT, Jiří, Ve stínu islámu - menšinová náboženství na blízkém východě, 1. výd. 2016, 444 s., ISBN: 978-80-7429-692-5 MURÁDOVÁ, Nádja, Poslední dívka, 1.vyd. 2018, 340 s., ISBN: 978-80-249-3523-2
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Zkoumat život Jezídů v diaspoře v Německu; stěžejní výzkum student provede pomocí: Rozhovorů
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: Článek v novinách
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | Jezídská diaspora v Německu

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data | bar: 2020-09-01
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-10-01
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | sjednat schůzku s klíčovými respondenty/narátory | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
aktivita
aktivita
aktivita | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
aktivita
dílčí výstup | realizovaný výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | aktivity konkrétního sběru dat
aktivita | příklad-záleží na konkrétním výběru techniky: domluvit schůzky s narátory | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | připravený výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-07-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-07-01 to 2020-09-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-08-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bar: 2020-08-01 to 2020-10-01
aktivita
aktivita
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část | bar: 2020-06-01
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2020-03-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2020-03-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita