## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data | x | x
aktivita | interpretovat dat | x | x
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | x | x
aktivita | příklad: oslovit subjekty umístění výstavy v XY | x | x
aktivita | příklad: připravit pozvánky na konferenci | x | x
aktivita | příklad: sjednat XY schůzek s klíčovými respondenty/narátory výzkumu | x | x
aktivita | příklad: vytvořit webové stránky | x | x
aktivita | student vypíše návrhy aktivit a zařadí do harmonogramu |  | x
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | domluvení schůzek s narátory (vedoucí pracovníci vybraných neziskových organizací, řádoví zaměstnanci vybraných neziskových organizací) | 8 osobních rozhovorů (ideálně 4 schůzky - v každé organizaci rozhovor se dvěmi pracovníky) | x
aktivita | realizace osobních rozhovorů | 8 polostrukturovaných rozhovorů (vystup v podobě zápisků a zaznamu rozhovorů) | x
aktivita | doručit papírové dotazníky do areálů jednotlivých vybraných neziskových organizací | 4x30 vytištěných dotazníků | x
aktivita | rozeslat online dotazníky (respektivě umístit na web a sdílet) | ꚙ | x
aktivita | sledovat návratnost dotazníků | 100 a více validně vyplněných dotazníků ze strany obyvatel Prahy jenž někdy využili služby poskytované některou z pražských neziskových organizací | x
aktivita | kontaktovat vedení neziskových organizací v případě potřeby upřesnění dat (standardy kvality poskytovaných služeb, konkrétní data týkající se poskytovaných služeb v rámci jednotlivých organizací) | záleží na dostuponosti konkrétních dat skrze web nebo veřejně dostupné dokumenty jednotlivých organizací | x
aktivita | terénní výzkum | dostatek fotodokumentace ke každé vybrané neziskové organizaci
aktivita | identifikace získaných dat | dostatek dat pro vyhodnocení zkoumané problematiky
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | půolostrukturované rozhovory, dotazníkové šetření, studium a analýza dokumentů | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | výzkumný vzorek tvoří 8 pracovníků neziskových organizací (4 vedoucí pracovníci a 4 řádoví zaměstnanci - v každé neziskové organizaci vybrán 1 vedoucí pracovník a 1 řádový zaměstnanec) a 100 a více obyvatel Prahy, kteří někdy využili (či někdo z jejich rodiny) služby poskytované nějakou pražskou neziskovou organizací (ideálně služby, jež poskytují i mnou vybrané neziskové organizace) | x
aktivita | určit místa sběru dat | hl. m. Praha - Česká republika | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | 4x rozhovor s vedoucími pracovníky, 4x rozhovor se zaměstnanci, 100 a více strukturovaných dotazníků | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | notebook, mobil (případně diktafon), zápisník, propiska, fotoaparát, powerbanka, vytisknuté dotazníky | x
aktivita | připravit dotazníky a otázky na polostrukturované rozhovory | zhruba 20 otázek
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Cílem práce je návrh možnosti využití měření a hodnocení úrovně poskytovaných sociálních služeb k efektivnější vnitropodnikové distribuci zdrojů a pracovní síly a k efektivnějšímu přístupu vůči potenciálním klientům. Dílčím cílem je zjistit, jak jednotlivé organizace měří a dodržují kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Dalším dílčím cílem je zjistit, jak veřejnost vnímá kvalitu poskytovaných sociálních služeb, a jaký to má ve vztahu „nezisková organizace-potenciální klient" význam. Dalším dílčím cílem je zjistit vize vybraných neziskových organizací v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb.; stěžejní výzkum student provede pomocí: Teoretická část a charakteristika prostředí bude vycházet ze studia dokumentů. Terénní šetření bude probíhat formou kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní šetření bude probíhat pomocí dotazníků a zaměří se na názory veřejnosti. Kvalitativní šetření se uskuteční pomocí polostrukturovaných rozhovorů s představiteli vybraných neziskových organizací a dalších aktérů podílejících se na fungování neziskových organizací.
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: Užší spolupráce s vybranými neziskovými organizacemi a následná publikace článku shrnujícího problematiku kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci periodika s lékařskou či sociální tématikou (v případě nemožnosti publikace proběhne přednáška na dané téma v jedné z vybraných neziskových organizací).
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; student doplní (předběžný) název DP zde: Neziskové organizace působící v sociálních službách

## harmonogram - článek
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data | bar: 2020-09-01 to 2020-10-01
aktivita | interpretovat data | bar: 2020-10-01 to 2020-12-01
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | bar: 2021-01-01
aktivita | domluvení možnosti publikace článku v rámci periodika s lékařskou či sociální tématikou (skrze dlouhodobé i nově získané kontakty na pracovníky z oboru sociálních služeb a zdravotnictví) | bar: 2020-09-01 to 2020-10-01
aktivita | domluvení formy a způsobu publikace s vydavatelem a editorem periodika | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | sepsaní a grafická úprava článku | bar: 2020-11-01
aktivita | publikace článku | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
aktivita | zviditelnění článku (sdílení a šíření v rámci okruhu lidí využívajících sociální a zdravotní služby neziskových organizací) | bar: 2021-01-01 to 2021-02-01
aktivita | získání zpětných reakcí ze strany jednotlivých vybraných organizací a jejích představitelů, ale i ze strany veřejnosti | bar: 2021-01-01 to 2021-02-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | domluvení schůzek s narátory (vedoucí pracovníci vybraných neziskových organizací, řádoví zaměstnanci vybraných neziskových organizací) | bar: 2020-07-01
aktivita | realizace osobních rozhovorů | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
aktivita | doručit papírové dotazníky do areálů jednotlivých vybraných neziskových organizací | bar: 2020-08-01
aktivita | rozeslat online dotazníky (respektivě umístit na web a sdílet) | bar: 2020-08-01
aktivita | sledovat návratnost dotazníků | bar: 2020-10-01
aktivita | kontaktovat vedení neziskových organizací v případě potřeby upřesnění dat (standardy kvality poskytovaných služeb, konkrétní data týkající se poskytovaných služeb v rámci jednotlivých organizací) | bar: 2020-09-01 to 2020-12-01
aktivita | terénní výzkum | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
aktivita | identifikace získaných dat | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
dílčí výstup | připravený výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-03-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | bar: 2020-05-01 to 2020-06-01
aktivita | připravit dotazníky a otázky na polostrukturované rozhovory | bar: 2020-08-01
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2020-02-01 to 2020-03-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2020-02-01 to 2020-03-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita

## harmonogram - přednáška
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data | bar: 2020-09-01 to 2020-10-01
aktivita | interpretovat data | bar: 2020-10-01 to 2020-12-01
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | bar: 2021-01-01
aktivita | domluvení termínu přednášky | bar: 2020-10-01
aktivita | vytvoření události na sociálních sítích | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | distribuce pozvánek | bar: 2020-11-01
aktivita | vytvoření prezentace | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
aktivita | realizace přednášky | bar: 2020-12-01 to 2021-01-01
dílčí výstup
aktivita | realizovaný výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | domluvení schůzek s narátory (vedoucí pracovníci vybraných neziskových organizací, řádoví zaměstnanci vybraných neziskových organizací) | bar: 2020-07-01
aktivita | realizace osobních rozhovorů | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
aktivita | doručit papírové dotazníky do areálů jednotlivých vybraných neziskových organizací | bar: 2020-08-01
aktivita | rozeslat online dotazníky (respektivě umístit na web a sdílet) | bar: 2020-08-01
aktivita | sledovat návratnost dotazníků | bar: 2020-10-01
aktivita | kontaktovat vedení neziskových organizací v případě potřeby upřesnění dat (standardy kvality poskytovaných služeb, konkrétní data týkající se poskytovaných služeb v rámci jednotlivých organizací) | bar: 2020-09-01 to 2020-12-01
aktivita | terénní výzkum | bar: 2020-08-01 to 2020-09-01
dílčí výstup | identifikace získaných dat | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | připravený výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-03-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | bar: 2020-05-01 to 2020-06-01
připravit dotazníky a otázky na polostrukturované rozhovory | bar: 2020-08-01
dílčí výstup
aktivita | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | výběr literatury | bar: 2020-04-01 to 2020-06-01
aktivita | četba literatury | bar: 2020-05-01 to 2020-07-01
aktivita | studium vypracovaných výzkumů | bar: 2020-05-01 to 2020-07-01
aktivita | konzultace s vedoucím práce | bar: 2020-07-01; 2020-09-01; 2020-11-01
aktivita
dílčí výstup
| vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2020-02-01 to 2020-03-01
dílčí výstup | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2020-02-01 to 2020-03-01
| dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita