## Rozklad výstupů na aktivity_př
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data a analyzovat | přepsané rozhovory a okódované; vybrané validní ankety, provedená kvalitativní obsahová analýza | x
aktivita | interpretovat dat | provedená interpretace dat ve spojitosti s cílem práce | x
aktivita | oslovit libereckou knihovnu | oslovený vedoucí programového oddělení | x
aktivita | potvrdit datum prezentace | potvrzený datum prezentace 25.1.2021 | x
aktivita | distribuovat pozvánky | pozvané vedení spolku; odbor kultury libereckého kraje, … | x
aktivita | přípravit prezentaci | připravená prezentace
aktivita | sběr zpětné vazby | připravené otázky na posluchače; vedení spolku, pracovníky odboru kultury | x
aktivita
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | domluvit schůzky s vedením spolku | vedení spolku (3 osoby) - schůzky domluvené v průběhu července | x
aktivita | připravit a rozdat vyškoleným tazatelům ankety | vytištěných a předaných 100 anket tazatelům | x
aktivita | sledovat návratnost anket | kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení po první akci (a dále po každých akcích spolku) | x
aktivita | realizovat rozhovory s vedením spolku
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | rozhovory, anketa | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | vedení spolku (3 osoby); návštěvníci akcí (3 akce v termínu květen 2020-prosinec 2020) | x
aktivita | určit místa sběru dat | Ostašov | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | rozhovor 3 osoby; anketa 30 osob/1 akce | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | diktafon; tiskárna na vytištění anket; vyškolení tazatelé pro sběr anket během akcí | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Hlavním cílem práce je zjistit, v čem spočívá přidaná hodnota aktivní neziskové organizace Spolek přátel Ostašova pro své okolí.; stěžejní výzkum student provede pomocí: rozhovory a anketa
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: přednáška v liberecké knihovně
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; student doplní (předběžný) název DP zde: Lokální dopady neziskové organizace působící v oblasti kulturního dědictví

## harmonogram_př
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data a analyzovat | 2020-06-01: anketa po první akci; 2020-08-01: přepis rozhovorů; 2020-10-01: anketa po druhé akci; 2021-01-01: anketa po třetí akci
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-12-01 to 2021-01-01
aktivita | oslovit libereckou knihovnu | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | potvrdit datum prezentace | bar: 2020-10-01
aktivita | distribuovat pozvánky | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
aktivita | přípravit prezentaci | bar: 2021-01-01
aktivita | sběr zpětné vazby | bar: 2021-01-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | domluvit schůzky s vedením spolku | bar: 2020-06-01
aktivita | připravit a rozdat vyškoleným tazatelům ankety | bar: 2020-04-01; 2020-08-01; 2020-11-01
aktivita | koná se kulturní akce a sledovat návratnost anket | bar: 2020-05-01; 2020-09-01; 2020-12-01
aktivita | realizovat rozhovory s vedením spolku | bar: 2020-07-01
dílčí výstup | připravený výzkum | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | 2020-04-01: anketa; 2020-05-01: anketa; 2020-06-01: diktafon
aktivita
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita | výběr literatury | bar: 2020-02-01
aktivita | četba literatury | bar: 2020-03-01
aktivita | výběr a četba provedených výzkumů | bar: 2020-02-01
aktivita | konzultace s vedoucím práce | bar: 2020-03-01
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita

## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit a zpracovat data | x | x
aktivita | interpretovat dat | x | x
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | x | x
aktivita | zaslání výsledků dotazníkového šetření případným zájemcům e-mailem | x | x
aktivita | oslovit ředitele ZŠ, zda bych mohla v ZŠ odprezentovat předběžné výsledky DP | x | x
aktivita | domluvit prezentaci v odsouhlasené ZŠ, ve které proběhlo dotazníkové šetření | x | x
aktivita | konzultace dotazníku pro zpětnou vazbu s konzultantkou | x | x
aktivita | vytvořit dotazník pro učitele týkající se zpětné vazby a vytisknout jej | x | x
aktivita | prezentace v odsouhlasené ZŠ, ve které proběhlo dotazníkové šetření, pořízení případné fotodokumentace a případného videa s souhlasem GDPR učitelů a zároveň předložit dotazník týkající se zpětné vazby učitelům na konci přednášky | x | x
aktivita | vyhodnotit dotazníky týkající se zpětné vazby | x | x
aktivita | udělat prezentaci v Powerpointu pro doc. Kokaisla a Ing. Štolfovou | x | x
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | e-mailem předběžně osloveni ředitelé ZŠ ohledně dotazníkového šetření | zasláno 4 ředitelům hlavních ZŠ v okrese Příbram - listopad 2019 | x
aktivita | připravit nulové hypotézy | připravit min. 8 nulových hypotéz do konce dubna | x
aktivita | připravit dotazník | podle odborné literatury připravit dotazník - do června | x
| vyhledat školy a ředitele škol na www.adresarskol.cz | vyhledat všechny ZŠ v okrese Příbram - červen
aktivita | rozeslat emailem ředitelům ZŠ odkaz na dotazník, který pošlou učitelům | oslovit ředitele ZŠ v okrese Příbram - červen až srpen | x
aktivita | sledovat návratnost dotazníků | průběžně sledovat počet odpovětí, aby jich bylo min. 40 | x
aktivita | v případě málo odpovědí oslovit ředitele ZŠ v okrese Benešov | záleží na získaném počtu odpovědí dotazníku, pokud bude málo odpovědí, oslovím ředitele ZŠ v okrese Benešov | x
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | dotazníky | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | učitelé ZŠ | x
aktivita | určit místa sběru dat | okres Příbram (v případě málo odpovědí oslovím učitele ZŠ v okrese Benešov) | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | minimálně 40 odpovědí | x
aktivita | konzultace dotazníků s konzultantkou | konzultace dotazníků s konzultantkou Ing. Danou Pitelkovou
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | Dotazník v Google Forms, MS Office Word a Excel, e-mail, internet, www.citace.com, knihy BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládnout stres za katedrou. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7.; ZORMANOVÁ, Lucie. Pedagogicke.info. Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2018/10/lucie-zormanova-syndrom-vyhoreni-u.html; KÁBA, Bohumil a Libuše SVATOŠOVÁ. Statistické nástroje ekonomického výzkumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-359-9. | x
aktivita | e-mailem předběžně oslovit ředitele ZŠ ohledně dotazníkového šetření | zasláno 4 ředitelům hlavních ZŠ v okrese Příbram | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část | BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládnout stres za katedrou. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7. BUCHWALD, Petra. Stres ve škole a jak ho zvládnout. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0159-3. FONTANA, David. Stres v práci a v životě: jak ho pochopit a zvládat. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1033-7. HONZÁK, Radkin. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7601-004-8. PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5646-2. SELYE, Hans. Stres života. Hodkovičky: Pragma, 2016. ISBN 978-80-7349-392-9.
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Cílem teoretické části bude za pomoci dostupné odborné literatury definovat pojem stres a další faktory související s touto problematikou. Cílem empirické části bude zjistit míru náchylnosti ke stresu pracovníků ve vybrané profesi s přesahem do problematiky syndromu vyhoření.; stěžejní výzkum student provede pomocí: dotazníky (nehodící se student smaže či doplní) (vyplnit do 20.3.)
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: prezentování v jedné ze škol, kde bude probíhat výzkum (do 20.3. vyplní student)
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; student doplní (předběžný) název DP zde: Stresové zatížení pracovníků ve vybrané profesi (profese učitele)

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit a zpracovat data | bar: 2020-08-01 to 2020-10-01
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-09-01 to 2020-11-01
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | bar: 2020-09-01 to 2020-11-01
aktivita | zaslání výsledků dotazníkového šetření případným zájemcům e-mailem | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
aktivita | oslovit ředitele ZŠ, zda bych mohla v ZŠ odprezentovat předběžné výsledky DP | bar: 2020-09-01 to 2020-10-01
aktivita | domluvit prezentaci v odsouhlasené ZŠ, ve které proběhlo dotazníkové šetření | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | konzultace dotazníku pro zpětnou vazbu s konzultantkou | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | vytvořit dotazník pro učitele týkající se zpětné vazby a vytisknout jej | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | prezentace v odsouhlasené ZŠ, ve které proběhlo dotazníkové šetření, pořízení případné fotodokumentace a případného videa s souhlasem GDPR učitelů a zároveň předložit dotazník týkající se zpětné vazby učitelům na konci přednášky | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | vyhodnotit dotazníky týkající se zpětné vazby | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
aktivita | udělat prezentaci v Powerpointu pro doc. Kokaisla a Ing. Štolfovou | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | e-mailem předběžně oslovit ředitele ZŠ ohledně dotazníkového šetření | bar: 2019-11-01
aktivita | připravit nulové hypotézy | bar: 2019-11-01 to 2020-04-01
aktivita | připravit dotazník | bar: 2020-02-01 to 2020-06-01
aktivita | konzultace dotazníků s konzultantkou | bar: 2020-03-01 to 2020-06-01
aktivita | vyhledat školy a ředitele škol na www.adresarskol.cz | bar: 2020-06-01
aktivita | rozeslat emailem ředitelům ZŠ odkaz na dotazník, který pošlou učitelům | bar: 2020-06-01 to 2020-08-01
aktivita | sledovat návratnost dotazníků | bar: 2020-06-01 to 2020-08-01
aktivita | v případě málo odpovědí oslovit ředitele ZŠ v okrese Benešov | bar: 2020-06-01 to 2020-08-01
dílčí výstup | připravený výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2019-11-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-05-01 to 2020-06-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-05-01 to 2020-06-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bar: 2020-05-01 to 2020-06-01
aktivita | konzultace dotazníků s konzultantkou | bar: 2020-03-01 to 2020-06-01
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | bar: 2019-11-01 to 2020-06-01
aktivita | e-mailem předběžně oslovit ředitele ZŠ ohledně dotazníkového šetření | bar: 2019-11-01
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita | výběr literatury | bar: 2019-11-01 to 2020-04-01
aktivita | zapůjčení odborné literatury | bar: 2019-11-01 to 2020-02-01
aktivita | četba literatury | bar: 2019-12-01 to 2020-04-01
aktivita | konzultace s vedoucím práce | bar: 2020-01-01 to 2020-06-01
aktivita | konzultace s konzultantem | bar: 2020-02-01; 2020-05-01 to 2020-06-01
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2019-11-01 to 2020-01-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2019-11-01 to 2020-01-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita