## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data | přepsané rozhovory a okódováné | x
aktivita | interpretovat data | interpretace dat ve spojitosti s cílem práce | x
aktivita | spojit se s kulturní kavárnou Bar/ák | Stanovení datumu přednášky s kulturním referentem | x
aktivita | připravit pozvánky na přednášku | vytvoření události na sociální síti Facebook | x
aktivita | distribuovat pozvánky | osobně pozvat narátory a představitele předmětu Projekt | x
aktivita | vytvoření prezentace | připravená prezentace s předběžnými závěry diplomové práce | x
aktivita | realizace přednášky
aktivita | zpětná vazba | připravit otázky na posluchače | x
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | domluvit schůzky s narátory (zaměstnanci ZÚ) | domluvit schůzky v průběhu srpna | x
aktivita | realizovat rozhovory se zaměstnanci ZÚ | v průběhu září | x
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | polostrukturované rozhovory | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | zaměstnanci Zeměměřického úřadu, kteří již pobírají starobní důchod | x
aktivita | určit místa sběru dat | Zeměměřický úřad, Kobylisy | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | 10 rozhovorů | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | nabitý telefon pro nahrávání odpovědí respondentů při rozhovorech, blok, tužka | x
aktivita | Vytvoření otázek pro narátory | cca 15 -20 otázek
aktivita | Připravit scénář na rozhovory | vytištěné otázky, které budou pokládány narátorům, blok kam si tazatel zapíše např. emoce (to co nelze zachytit na diktafon)
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Identifikovat důvody a motivaci pracovního nasazení seniorů, kterým již náleží starobní důchod a následně prozkoumat percepci pracovní aktivity seniorů z jejich vlastní perspektivy.; stěžejní výzkum student provede pomocí: polostrukturovaných rozhovorů.
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: přednáška v kulturní kavárně Bar/ák
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; „Ještě nepatřím do starého železa.“ Pracovní aktivita seniorů z aktérské perspektivy

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data | bar: 2020-09-01
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-10-01
aktivita | spojit se s kulturní kavárnou Bar/ák | bar: 2020-11-01
aktivita | připravit pozvánky na přednášku | bar: 2020-12-01
aktivita | distribuovat pozvánky | bar: 2020-12-01
aktivita | vytvořit prezentaci | bar: 2020-12-01
aktivita | realizace přednášky | bar: 2021-01-01
aktivita | zpětná vazba | bar: 2021-01-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | domluvit schůzky s narátory (zaměstnanci ZÚ) | bar: 2020-08-01
aktivita | realizovat rozhovory se zaměstnanci ZÚ | bar: 2020-09-01
dílčí výstup | připravený výzkum | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-06-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-06-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-06-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bar: 2020-06-01
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | bar: 2020-08-01
aktivita | Vytvoření otázek pro narátory | bar: 2020-08-01
aktivita | Připravit scénář na rozhovory | bar: 2020-08-01
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | výběr relevatní odborné literatury | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | četba odborné literatury | bar: 2020-05-01 to 2020-07-01
aktivita | vyhledání a studium provedených výzkumů | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | konzultace s vedoucím práce | bar: 2020-03-01; 2020-06-01; 2020-09-01 to 2020-10-01; 2020-12-01; 2021-02-01 to 2021-03-01
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2020-03-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2020-03-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita