## Rozklad výstupů na aktivity_př
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data a analyzovat | přepsané rozhovory a okódované; vybrané validní ankety, provedená kvalitativní obsahová analýza | x
aktivita | interpretovat dat | provedená interpretace dat ve spojitosti s cílem práce | x
aktivita | oslovit libereckou knihovnu | oslovený vedoucí programového oddělení | x
aktivita | potvrdit datum prezentace | potvrzený datum prezentace 25.1.2021 | x
aktivita | distribuovat pozvánky | pozvané vedení spolku; odbor kultury libereckého kraje, … | x
aktivita | přípravit prezentaci | připravená prezentace
aktivita | sběr zpětné vazby | připravené otázky na posluchače; vedení spolku, pracovníky odboru kultury | x
aktivita
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | domluvit schůzky s vedením spolku | vedení spolku (3 osoby) - schůzky domluvené v průběhu července | x
aktivita | připravit a rozdat vyškoleným tazatelům ankety | vytištěných a předaných 100 anket tazatelům | x
aktivita | sledovat návratnost anket | kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení po první akci (a dále po každých akcích spolku) | x
aktivita | realizovat rozhovory s vedením spolku
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | rozhovory, anketa | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | vedení spolku (3 osoby); návštěvníci akcí (3 akce v termínu květen 2020-prosinec 2020) | x
aktivita | určit místa sběru dat | Ostašov | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | rozhovor 3 osoby; anketa 30 osob/1 akce | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | diktafon; tiskárna na vytištění anket; vyškolení tazatelé pro sběr anket během akcí | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Hlavním cílem práce je zjistit, v čem spočívá přidaná hodnota aktivní neziskové organizace Spolek přátel Ostašova pro své okolí.; stěžejní výzkum student provede pomocí: rozhovory a anketa
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: přednáška v liberecké knihovně
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; student doplní (předběžný) název DP zde: Lokální dopady neziskové organizace působící v oblasti kulturního dědictví

## harmonogram_př
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data a analyzovat | 2020-06-01: anketa po první akci; 2020-08-01: přepis rozhovorů; 2020-10-01: anketa po druhé akci; 2021-01-01: anketa po třetí akci
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-12-01 to 2021-01-01
aktivita | oslovit libereckou knihovnu | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | potvrdit datum prezentace | bar: 2020-10-01
aktivita | distribuovat pozvánky | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
aktivita | přípravit prezentaci | bar: 2021-01-01
aktivita | sběr zpětné vazby | bar: 2021-01-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | domluvit schůzky s vedením spolku | bar: 2020-06-01
aktivita | připravit a rozdat vyškoleným tazatelům ankety | bar: 2020-04-01; 2020-08-01; 2020-11-01
aktivita | koná se kulturní akce a sledovat návratnost anket | bar: 2020-05-01; 2020-09-01; 2020-12-01
aktivita | realizovat rozhovory s vedením spolku | bar: 2020-07-01
dílčí výstup | připravený výzkum | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | 2020-04-01: anketa; 2020-05-01: anketa; 2020-06-01: diktafon
aktivita
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita | výběr literatury | bar: 2020-02-01
aktivita | četba literatury | bar: 2020-03-01
aktivita | výběr a četba provedených výzkumů | bar: 2020-02-01
aktivita | konzultace s vedoucím práce | bar: 2020-03-01
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita

## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data | x | x
aktivita | interpretovat dat | x | x
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | x | x
aktivita | příklad: oslovit subjekty umístění výstavy v XY | x | x
aktivita | příklad: připravit pozvánky na konferenci | x | x
aktivita | příklad: sjednat XY schůzek s klíčovými respondenty/narátory výzkumu | x | x
aktivita | příklad: vytvořit webové stránky | x | x
aktivita | student vypíše návrhy aktivit a zařadí do harmonogramu | x | x
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | realizace terénního výzkumu | Uskutečnění týdenního terénního výzkumu v srpnu 2020 | x
aktivita | získat gatekeepera | Skrz sociální sítě získat kontakt na gatekeepera (Facebook, Couchsurfing) | x
aktivita | získání statistických dat z irských úřadů | Zjistění počtu příslušníků menšiny; místa výskytu… | x
aktivita | realizování osobních rozhovorů s narátory | Realizovat cca 15 rozhovorů s příslušníky menšiny | x
aktivita | pořízení fotografií z výzkumu | Pomocí fotoaparátu zachycovat život u Travellers | x
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | polostrukturované rozhovory, pozorování, | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | příslušníci irské etnické menšiny (Travellers) | x
aktivita | určit místa sběru dat | Irsko-okolí Dublinu | x
aktivita | navrhnout počet získaných respondentů | rozhovory s cca 15 osobami | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | mobil (zapůjčení diktafonu), kvalitní fotoaparát, power banka, nabíječka, sešit, psací potřeby | x
aktivita | připravit otázky na rozhovory s respondenty
určit konkrétní oblast výzkumu (zaměření)
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Irší kočovníci v angličtině nazývaní Travellers jsou etnikem žijícím v Irsku, Skotsku a také Anglii. Oficiálně uznanou domorodou menšinou se stali až v roce 2017. Cílem práce je zjistit, jak vypadá každodenní život Travellers, jak u nich funguje vzdělávání, zdravotnictví, protože je známo, že je u nich míra vzdělání a zdraví nižší. Dále také jak vnímá Irsko, jakožto stát irské kočovníky. Konkrétní zaměření bude upřesněno po výzkumu dle získaných informací ; stěžejní výzkum student provede pomocí: Terénní výzkum, díky kterému budou realizované polostandardizované rozhovory a zúčastněné pozorování příslušníků etnické menšiny (vyplnit do 20.4.)
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: Veřejná prezentace získaných informací (do 20.4. vyplní student)
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; Irští kočovníci - Travellers

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | kvt.2020 | čvn.2020 | čvc.2020 | srp.2020 | září.2020 | řjn.2020 | list.2020 | pro.2020 | led.2021 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | [13 empty] | V zimním semestru pravděpodobně pojedu na Erasmus - tato část - řádky 4-9 jsou pouze orientační (až budu vědět, jestli opravdu pojedu, upravila bych) |  | do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data
aktivita | interpretovat dat
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce
aktivita | oslovit starostu obce o možnosti prezentace
aktivita | vytvořit facebookovou událost/pozvánku na prezentaci
aktivita | vytvoření prezentace
aktivita
aktivita
dílčí výstup | realizovaný výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | [12 empty] | ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | získat gatekeepera
aktivita | získání statistických dat z irských úřadů
aktivita | realizování rozhovorů s cca 15 respondenty
aktivita | pořízení fotografií z výzkumu
dílčí výstup | připravený výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | [7 empty] | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-03-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek
aktivita | určit místa sběru dat
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | [9 empty] | fotoaparát, diktafon | [7 empty] | Podle termínu výzkumu
aktivita | připravit otázky na rozhovory s respondenty
určit konkrétní oblast výzkumu (zaměření)
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita | konzultace s vedoucím diplomové práce | bar: 2020-02-01
aktivita | výběr literutury | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
aktivita | četba literatury | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
aktivita
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2020-03-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita