## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita |  | Diplomová práce vzniká v rámci širšího projektu k moderním dějinám ČZU. | x
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určeno vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | roztřídit archivní materiál | roztřídit a provést analýzu archivního materiálu z let 1952-1990 | x
aktivita | domluvit schůzky s narátory | domluvit schůzky s osobami, které v těchto letech podnikali výjezdy v rámci VŠZ, nebo se studenty prezenčního studia v letech 1952-1990 | x
aktivita | realizace rozhovorů | cca 10 polostrukturovaných rozhovorů (záznam a zápisky) | x
aktivita | vyhodnocení rozhovorů | přepis a vyhodnocení rozhovorů | x
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | archivní výzkum, rozhovory | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | osoby, které cestovali v rámci VŠZ, případně studenti prezenčního studia v letech 1952-1990 | x
aktivita | určit místa sběru dat | Praha, Středočeský Kraj, případně celé ČR | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | cca 10 rozhovorů | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | mobil (či diktafon), zápisník, propiska, powerbanka | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Cílem práce je prostřednictvím archivního výzkumu a metodou orální historie zjistit, jakým způsobem probíhala zahraniční spolupráce v rámci Vysoké školy zemědělské v Praze od jejich vzniku až do roku 1990. Diplomová práce vzniká v rámci širšího projektu k moderním dějinám ČZU.
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: Diplomová práce vzniká v rámci širšího projektu k moderním dějinám ČZU.
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; student doplní (předběžný) název DP zde: Zahraniční spolupráce Vysoké školy zemědělské v Praze v letech 1952 až 1990

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data | 2020-07-01: archiv; 2020-08-01: archiv; 2020-10-01: rozhovory
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-11-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | roztřídit archivní materiál | bar: 2020-02-01 to 2020-07-01
aktivita | domluvit schůzky s narátory | bar: 2020-07-01 to 2020-08-01
aktivita | realizace rozhovorů | bar: 2020-08-01 to 2020-10-01
aktivita | vyhodnocení rozhovorů | bar: 2020-10-01 to 2020-12-01
aktivita | příklad-záleží na konkrétním výběru techniky: sledovat návratnost dotazníků
aktivita | příklad-záleží na konkrétním výběru techniky: kontaktovat ČSÚ a zažádat o potřebná data
dílčí výstup | připravený výzkum (překopírovat ze sloupce B, podle toho, jaké aktivity si navrhnete) | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-03-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | 2020-08-01: diktafon
aktivita | a další aktivity (student může libovolně doplnit do dalších řádků)
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita