## Rozklad výstupů na aktivity_př
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | očistit data a analyzovat | přepsané rozhovory a okódované; vybrané validní ankety, provedená kvalitativní obsahová analýza | x
aktivita | interpretovat dat | provedená interpretace dat ve spojitosti s cílem práce | x
aktivita | oslovit libereckou knihovnu | oslovený vedoucí programového oddělení | x
aktivita | potvrdit datum prezentace | potvrzený datum prezentace 25.1.2021 | x
aktivita | distribuovat pozvánky | pozvané vedení spolku; odbor kultury libereckého kraje, … | x
aktivita | přípravit prezentaci | připravená prezentace
aktivita | sběr zpětné vazby | připravené otázky na posluchače; vedení spolku, pracovníky odboru kultury | x
aktivita
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků, XY rozhovorů; zpracovaný terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určen vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | domluvit schůzky s vedením spolku | vedení spolku (3 osoby) - schůzky domluvené v průběhu července | x
aktivita | připravit a rozdat vyškoleným tazatelům ankety | vytištěných a předaných 100 anket tazatelům | x
aktivita | sledovat návratnost anket | kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení po první akci (a dále po každých akcích spolku) | x
aktivita | realizovat rozhovory s vedením spolku
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | rozhovory, anketa | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | vedení spolku (3 osoby); návštěvníci akcí (3 akce v termínu květen 2020-prosinec 2020) | x
aktivita | určit místa sběru dat | Ostašov | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | rozhovor 3 osoby; anketa 30 osob/1 akce | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | diktafon; tiskárna na vytištění anket; vyškolení tazatelé pro sběr anket během akcí | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Hlavním cílem práce je zjistit, v čem spočívá přidaná hodnota aktivní neziskové organizace Spolek přátel Ostašova pro své okolí.; stěžejní výzkum student provede pomocí: rozhovory a anketa
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: přednáška v liberecké knihovně
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; student doplní (předběžný) název DP zde: Lokální dopady neziskové organizace působící v oblasti kulturního dědictví

## harmonogram_př
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data a analyzovat | 2020-06-01: anketa po první akci; 2020-08-01: přepis rozhovorů; 2020-10-01: anketa po druhé akci; 2021-01-01: anketa po třetí akci
aktivita | interpretovat dat | bar: 2020-12-01 to 2021-01-01
aktivita | oslovit libereckou knihovnu | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
aktivita | potvrdit datum prezentace | bar: 2020-10-01
aktivita | distribuovat pozvánky | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
aktivita | přípravit prezentaci | bar: 2021-01-01
aktivita | sběr zpětné vazby | bar: 2021-01-01
dílčí výstup | realizovaný výzkum | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | domluvit schůzky s vedením spolku | bar: 2020-06-01
aktivita | připravit a rozdat vyškoleným tazatelům ankety | bar: 2020-04-01; 2020-08-01; 2020-11-01
aktivita | koná se kulturní akce a sledovat návratnost anket | bar: 2020-05-01; 2020-09-01; 2020-12-01
aktivita | realizovat rozhovory s vedením spolku | bar: 2020-07-01
dílčí výstup | připravený výzkum | 2020-06-01: aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | určit místa sběru dat | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | 2020-04-01: anketa; 2020-05-01: anketa; 2020-06-01: diktafon
aktivita
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita | student dobrovolně vyplní vyhledávání literatury pro teoretickou část
aktivita | výběr literatury | bar: 2020-02-01
aktivita | četba literatury | bar: 2020-03-01
aktivita | výběr a četba provedených výzkumů | bar: 2020-02-01
aktivita | konzultace s vedoucím práce | bar: 2020-03-01
aktivita
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | 2020-03-01: nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
navrhnout cíl práce a metodiku DP | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | 2020-03-01: zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita

## Rozklad výstupů na aktivity
| cíl/hlavní výstup/dílčí výstup/aktivita | Ukazatel - měřitelnost dosažení výstupu | Podmínka pro splnění zápočtu
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP - článek | článek (městský zpravodaj nebo regionální časopis, popř. stránky města či festlivalu), | otištění článku, umístění článku na web
aktivita | očistit data | přepsat rozhovory, | x
aktivita | interpretovat dat | analyzovat rozhovory, vyhodnotit anketu/dotazník, analyzovat statistická data | x
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce | shrnutí a diskuze výsledků | x
aktivita | kontaktovat odpovědnou osobu | kontaktovat odpovědnou osobu, domluvit se na formě, délce a dalších náležitostech, deadline | x
aktivita | napsat článek |  | x
aktivita | otištění článku v městském zpravodaji | Jiří Mach - podkladově i obsahově zajišťuje redakční práce na Červenokosteleckém zpravodaji, Červenokostelecký zpravodaj vychází 1× měsíčně, Uzávěrka zpravodaje je stanovena vždy na 15. den v měsíci pro nadcházející měsíc. Výjimkou je uzávěrka lednového zpravodaje, jehož uzávěrka je stanovena na 10. prosince.
aktivita | náhradní možnost - otištění článku v časopisu Náchodský SWING | šéfredaktorka - Hana Stoklasová - kontaktovat
aktivita | umístění článku na web festivalu/města Červený Kostelec | Petr Laštovička - Odbor informatiky (Referent) - vytváří, spravuje a aktualizuje WWW stránky na vnitřním i veřejném serveru
dílčí výstup | realizovaný výzkum | XY validně vyplněných dotazníků/anket, XY rozhovorů | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt (způsob ověření bude znám po 20.3.2020)
aktivita | sehnat statistická a další data (návštěvnost, fiancování, dotace, další podpora) |  | x
aktivita | připravit osnovu/otázky rozvohorů |  | x
aktivita | domluvit rozhovor s organizátory/ dalšími subjekty | ředitel festivalu T. Šimek, stánkový prodej - M. Jirásková, Iveta Harasevičová - Odbor rozvoje města (Zástupce vedoucího) - zpracovává podklady pro žádosti o dotace a granty a jejich vyhodnocení | x
aktivita | vytvořit dotazník/anketu pro návštěvníky/účastníky, obchodníky (regionální/místní x neregionální), místní obyvatele |  | x
aktivita | provést dotazníkové šetření/anketa | podle statistických dat o účasti v minulých letech, počtu vystupujících souborů, počtu obchodníků spolupracujících s festivalem | x
dílčí výstup | připravený výzkum | určení techniky, konkrétně pojmenovaný výzkumný vzorek, cíl množství vzorku, místa sběru dat, připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy)
aktivita | určit techniku sběru dat | rozhovory, anteka a/nebo dotazník | x
aktivita | vybrat výzkumný vzorek | návštěvníci, účastníci, obchodníci, vedení města, organizátoři, místní obyvatelé (podle sekundárního šetření z minulých let) | x
aktivita | určit místa sběru dat | Červený Kostelec | x
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat | bude záležet na zjištěných sekundárních/statistický údajích a vybráné technice výzkumu (konzultace) | x
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | diktafon, papír, tužka, fotoaparát, kamera | x
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt
aktivita | literární rešerše | vytvoření seznamu literatury
aktivita | zapůjčení knih z knihoven/online přístup
aktivita | články z batabází | ScienceDirect, SpringerLink
aktivita | dosavadní výzkum, diplomové práce
aktivita | studium literatury | poznámky, zpracování teoretické části DP
aktivita | důležité webové stránky | https://www.cervenykostelec.cz/cervenokostelecky-zpravodaj http://www.folklorck.cz/ http://www.nachodskyswing.cz/ https://www.cervenykostelec.cz/Media/UserFiles/01_Mesto/Cervenokostelecky_zpravodaj/pravidla_CKZP.pdf https://www.cervenykostelec.cz/kontakty/jiri-mach https://www.cervenykostelec.cz/kontakty/petr-lastovicka
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" | vyplněný excel hks_projekt (oba listy) | vyplněný excel hks_projekt (list rozklad výstupů)
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP | cíl práce zní: Cílem je zjistit jaké má MFF Červený Kostelec dopady na destinaci.; stěžejní výzkum student provede pomocí: rozhovory/dotazník/anketa/analýza dokumentů a statistických dat
| určit hlavní cíl předmětu projekt | konkrétní hlavní cíl předmětu projekt zní: Napsat článek pro zpravodaj Červeného Kostelce/ časopis Swing nebo/a webové stránky města Červený Kostelec/ web festivalu
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) | vyplněná tabulka studentem: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ofn_eMo3aMLX7tzjO7dlMcp3SXEYXgOVgcr_I5amNY/edit?usp=sharing) | vyplnění tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty"
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP; Kulturní akce v turistické oblasti Kladské Pomezí: MFF Červený Kostelec

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP - článek | [15 empty] | do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | očistit data
aktivita | interpretovat data
aktivita | propojit očištěná data s cílem práce
kontaktovat odpovědnou osobu
aktivita | napsat článek
aktivita | otištění článku v městském zpravodaji
aktivita | náhradní možnost - otištění článku v časopisu Náchodský SWING
aktivita | umístění článku na web festivalu/města Červený Kostelec
dílčí výstup | realizovaný výzkum | [12 empty] | ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | sehnat statistická a další data (návštěvnost, fiancování, dotace, další podpora)
aktivita | připravit osnovu/otázky rozvohorů
aktivita | domluvit rozhovor s organizátory/ dalšími subjekty
aktivita | provést rozhovory
aktivita | vytvořit dotazník/anketu pro návštěvníky/účastníky, obchodníky, místní obyvatele
aktivita | provést dotazníkové šetření | [9 empty] | 19.-23.8.
dílčí výstup | připravený výzkum | [7 empty] | aktualizovaná tabulka excel "hks_projekt" (oba listy) a nahraná na wiki do 10.6.2020
aktivita | určit techniku sběru dat
aktivita | vybrat výzkumný vzorek
aktivita | určit místa sběru dat
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat | [9 empty] | začátek srpna
dílčí výstup | orientace v teoretické části
aktivita | literární rešerše
aktivita | zapůjčení knih z knihoven/online přístup
aktivita | články z batabází
aktivita | dosavadní výzkum, diplomové práce
aktivita | studium literatury
aktivita | důležité webové stránky
dílčí výstup | vytvořený postup a harmonogram projektu "hks_projekt" |  |  |  |  | nahraný a vyplněný excel hks_projekt (oba listy) na wiki do 20.3.2020
aktivita | navrhnout cíl práce a metodiku DP
aktivita | určit hlavní cíl předmětu projekt
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétním konzultantem (ČZU/externista) |  |  |  |  | zápis do tabulky "konzultace na katedrách CZU/s externisty" do 20.3.2020
aktivita | odevzdání diplomové práce
aktivita | plánované dokončení diplomové práce
aktivita | MFF Červený Kostelc | [9 empty] | 19.-23.8.